重庆市科学技术局关于

印发重庆市博士“直通车”科研项目

实施细则（试行）的通知

渝科局发〔2021〕52号

各区县（自治县）和两江新区、重庆高新区、万盛经开区科技行政主管部门，有关单位：

《重庆市博士“直通车”科研项目实施细则（试行）》已经市科技局2021年第8次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请结合实际执行。

重庆市科学技术局

2021年6月3日

重庆市博士“直通车”科研项目

实施细则（试行）

第一条 为大力实施重庆英才集聚工程，切实加强高层次青年科技人才队伍建设，充分激发科技人才创新活力，加快建设具有全国影响力的科技创新中心，根据《重庆市支持青年人才创新创业若干措施》（渝府办发〔2021〕49号）精神和市级科技计划项目管理的规定，制定本实施细则。

第二条 市科学技术局（以下简称市科技局）在市级科技计划体系中细化设立重庆市博士“直通车”科研项目（以下简称博士项目），以壮大重庆英才队伍为目标，鼓励和支持来（留）渝博士深耕专业领域，发挥示范和引领作用，推动用人单位更好地引进高层次科技人才。

第三条 博士项目分为基础研究项目和技术创新项目两类。

基础研究项目以培养“重庆英才·科技创新领军人才”为目标，支持来（留）渝博士瞄准专业领域的科技前沿和围绕全市经济社会发展中的前沿关键科学技术问题，开展原始创新和自由探索。

技术创新项目以培养“重庆英才🞌科技创新领军人才”和“重庆英才🞌创新创业示范团队”为目标，支持来（留）渝博士对接市场需求和围绕战略性新兴产业发展需要，研究开发具有创新性、成熟度、稳定性、可靠性的新技术、新产品和关键部件。

第四条 博士项目实施周期不超过2年，资助额度为10万元/项。

第五条 申请博士项目支持的，应同时符合下列条件：

（一）取得博士学位，且专业领域和研究方向属于自然科学或工程技术领域；

（二）上一年度来（留）渝时不超过40周岁，已签订劳动（聘用）合同入职高等学校、科研机构、有效期内高新技术企业或自主创新创业，由用人单位缴纳社会保险或自行缴纳个人所得税；

（三）在一线从事科研工作（不含专职科研管理人员）；

（四）未作为项目负责人获得过市级财政科研项目定向资助（不含竞争性项目）或市级人才专项资金支持。

本条所称的“上一年度来（留）渝”包括“已取得博士学位人员于上一年度首次来渝工作”和“已在渝人员于上一年度首次取得博士学位继续留渝工作”两种情形。

第六条 申请和实施博士项目不纳入市级科技计划限项管理范围。符合条件的博士均可申请1项。

第七条 博士项目按照自主选题、审核立项、自主管理、自主结题的方式组织实施。具体程序如下：

（一）项目征集。市科技局于每年10月底前发布征集博士项目的通知。

（二）项目申报。符合条件的博士在规定的时限内登陆“重庆市科研项目系统——博士直通车项目”在线填写和提交项目申报书。

（三）项目审核。用人单位对博士项目申报资料真实性、完整性进行审核后在线提交至市科技局。市科技局或委托第三方机构组织专家组对征集的项目进行审核，由专家组提出建议意见。

（四）项目公示。市科技局根据专家组建议意见，确定拟立项的项目名单，通过门户网站公示5个工作日以上（不宜公示的除外）。

（五）项目立项。经公示无异议的博士项目（含不宜公示的博士项目），市科技局于翌年4月底前下达立项计划并一次性拨付项目经费。

（六）项目实施。自立项计划下达之日起博士项目开始实施。用人单位根据本单位科研管理规章制度进行过程管理。

（七）项目结题。博士项目在实施周期内完成目标任务后，项目负责人申请用人单位组织验收。通过验收的，由项目负责人在线填写结题信息并上传项目重点环节的研发记录和用人单位同意结题的书面意见。每年6月和12月，市科技局集中公布博士项目结题名单。

第八条 博士项目遵循科研活动规律和落实“放管服”改革要求，着力激发科技人才创新活力。

（一）赋予科研人员自主权。项目负责人可在目标任务不变、项目绩效可靠、研发记录完备的前提下，自行调整研究方法、技术路线和项目组成员。项目经费可包干使用，支出不设科目与比例限制，根据研发活动据实开支，由项目负责人签字报销。

（二）强化用人单位的项目管理主体责任。用人单位须对项目加强过程管理，对经费进行单独核算。项目实施周期内，博士从原用人单位离职的，执行下列规定：

1．博士从原用人单位离职仍在渝工作的，应在2个月内向原用人单位申请划转项目经费。原用人单位应将剩余研究经费及时划转至新用人单位，并报市科技局备案。项目结题验收由市科技局组织。

2．博士从原用人单位离职且在2个月内未申请划转项目经费的，项目自行终止。剩余研究经费按原渠道退回。

第九条 博士项目实行以信任为前提的科研管理机制。申报和实施博士项目，博士及其用人单位应当坚持诚实守信原则。博士项目结题后，市科技局可采取“双随机、一公开”的方式，抽查部分项目进行绩效评价。

对经举报查实存在重复申报、弄虚作假等行为或绩效评价结果较差的，博士及用人单位将纳入科研失信行为管理；情节严重的，将与其他社会领域信用信息共享，实施联合惩戒。

第十条 博士项目经费的包干使用和管理情况应接受科技、财政、审计等部门的检查和监督。

对检查中发现的违法行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定予以处理。

第十一条 本实施细则由市科技局负责解释。

第十二条 本实施细则自2021年7月1日起试行。